## List1
|  | červenec | [22 empty] | srpen | [20 empty] | září | [21 empty] | říjen | [21 empty] | září
|  |  | 27 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48
Firma | Úkony | 1 | 2 | 3 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Adler | testování požadavků Aimtec - Přívoz | bar: 1 to 31 28.
příprava WMS + zásoby v REPL | bar: 1 to 31 28.
dodání a instalace serveru do Dasu | bar: 30 20.
testování v Das | bar: 31 29. to 31 31.
lepení etiket regály | bar: 32 3. to 35 28; 42 12 to 42 16
Zprovoznění serveru, switchu, racku… | bar: 32 3. to 33 14
Návoz zboží od dodavatelů | bar: 37 7 to 41 9
lepení etiket + RFID přepravky | bar: 38 14 to 39 25
stěhování zásob | bar: 41 5 to 48 27
Developer | předání Haly | bar: 31 31.
kanceláře přístup | bar: 34 17
Elovia | elektroinstalace | bar: 1 to 31 31.
montáž trubek v reg | bar: 35 24 to 36 4
montáž 230 + Lan výstup. kontrola | bar: 36 31 to 36 4
Nedcon | montáž regálů | bar: 32 3. to 34 21
motáž FR 1 | bar: 34 17 to 34 21
motáž FR 2 | bar: 35 24 to 35 28
montáž stávající FR | bar: 42 12 to 42 16
Toyota | montáž indukce + magnety | bar: 35 24 to 35 28
2x nové VZV + přesun strých 2x | bar: 36 31 to 36 1
Still | montáž RFID | bar: 37 7; 48 23
stěhování 2x VZV
Bito | dodání beden + vozíky | bar: 37 7 to 37 11
DasFm | Testovací okruh - montáž | bar: 30 20. to 31 28.
Testovací okruh - test | bar: 31 29. to 31 31.
Montáž sklad | bar: 32 3. to 36 4
dodání páskovačky | bar: 33 10 to 33 14
montáž pracovních stolů | bar: 37 7 to 37 11
testování sklad | bar: 38 14 to 41 9
testování Ostrého provozu | bar: 42 12 to 42 16
stěhování původní linky | bar: 42 15 to 43 23
Taurid | oživení elektro tst | bar: 30 20. to 31 28.
testování v Das | bar: 31 29. to 31 31.
Elektromontáž | bar: 34 17 to 37 11
Software + PLC | bar: 37 7 to 39 25
testování expedice v tst | bar: 39 21 to 40 2
testování ostré expedice | bar: 41 5 to 41 9
Podpora ostré expedice | bar: 42 12 to 42 16
stěhování stávající linky | bar: 41 9 to 42 16
montáž stávající linky | bar: 42 15 to 43 21
oživení stávající linky | bar: 43 21 to 43 23
Aimtec | testování všech požadavků - přívoz | bar: 1 to 31 31.
vytvoření virtuálního prostředí pro Taurid | bar: 1 to 27 3
Příprava dci + tran., sklady, PLC… | bar: 32 3. to 35 28
testování expedice a přesunů v tst | bar: 39 21 to 40 2
testování Ostrého provozu | bar: 41 5 to 41 9
Podpora ostré expedice | bar: 42 12 to 42 16
Gaben | dodání etiket | bar: 30 20.
testování RFID kx | bar: 1
dodání FRID | bar: 34 17 to 34 21
Kardex | repas + stěhování | bar: 43 19 to 44 30
instalace nových kx 3ks | bar: 33 10 to 34 21
instalace v novém skladě | bar: 45 2 to 46 10
Logtech | demontáž PTL | bar: 43 19
instalace v PTL | bar: 35 24 to 35 28; 46 11 to 46 13
Note on C35: nutná účast v Ostravě
Note on C43: nutná účast v Ostravě
Note on C50: v 40t nutná účast v Ostravě
Note on C51: nutná účast v Ostravě
Note on C52: nutná účast v Ostravě