Kick-off meeting - Adler nový sklad
4.6.2015 – Green Hotel, Ostrava Petřkovice

Cíl jednání:

- Představení všech účastněných a firem spolupracujících na projektu nového skladu pro Adler

- seznámení s projektem nového skladu

- plánování aktivit

- technické a softwarové řešení řízení dopravníkové tratě

- usjednocení harmonogramů

- plánovaní přesunu serveru

- WMS v novém skladě

- plánování nasazení WMS transakcí

Účast:

- ADLER Czech,  a.s. : Martin Řehoř, Tomáš Funk, Jiří Gergel, Zuzana Šelepcová

- ADLER International, a.s. : Radim Pokorný, Jan Mašek, Petr Němec, Zbyněk Vrána

- AIMTEC a.s. : Zbyněk Černý,  Jan Brnka

- Taurid Ostrava s.r.o. : Jiří Siegmund, Daniel Grečmal

- D A S spol.s r.o. : Martin Šurman, Luděk Novák, Oldřich Rak

- Gaben s.r.o. : Jakub Unucka, Miroslav Boháč

- Elovia, a.s. : Michal Loudín

- HSF System a.s. : Matej Kosa

- Zahájení meetingu, představení účastníku
10.00-10.15 – Martin Řehoř 

Lokalita pro nový sklad ADLER - Ostrava Business Park, Lihovarská 40, Ostrava – Kunčičky 
Termín zpřístupnění skladu – 3.8.2015 

Představení přítomných firem, spolupracujících na projektu : 
AIMTEC -  WMS software
Taurid    -  Válečková dráha - elektroinstalace, software + PLC 
D A S  -      Válečková dráha
Gaben  - Štítky, RFID čipy, RFID antény  
Elovia  - Elektroinstalace v hale
HSF  - Výstavba haly

# Představení dalších dodavatelů, nepřítomných na jednání : 
Svoboda a syn – indukční vedení 
STILL – VZV, RFID čipy
Toyota – VZV + magnety 
Kardex – Kardexy
NEDCON – regály + flowrack 
Cyklopack – automatická páskovačka 
Logtech – instalace PTF displejů
Bito – plastové boxy


Dotaz ADLER (M. Řehoř) – Jak probíhá výstavba? Je vše dle plánu? 
HSF Systém (M. Kosa) – Ano, ¾ haly stojí, zdržení v této chvíli nehrozí.  Aktuálně probíhají zásypové práce, v pondělí nastupují pilotážní plošiny. Stavba běží dle plánu.

- Obeznámení s programem meetingu, prezentace, diskuze a požadavky
10.15 – 11.45 – Tomáš Funk

Představení  základných bodů projektu výstavby nového skladu ADLER : 
1. Krátké představení společnosti ADLER 
2. Požadavky/vize  nového skladu 
    2a) Možnost navýšení kapacity a zvýšení výkonnosti bez omezení expedice 
    2b) Nahrazení lidské práce technologiemi, eliminace lidské činnosti a chybovosti
    2c) Expedice maximálního objemu v jakoukoliv hodinu metodou JIT 
    2d) Poskytnutí logistického outsourcingu pro jiné firmy
3. Představení řešení pro nový sklad 
    3a) Zónové rozdělení skladu a logika rozšíření zón do budoucnosti
    3b) Skladovací systémy, hlavní trať, dopravníková trať, recirkulace přepravek
    3c) Layout skladu + 3D model 
    3d) Technologie pro nový sklad – VZV, Kardex, Flowrack, Automatická linka, RFID
4. Hrubý harmonogram 
    4a) 30.6.2015 - ukončení všech definovaných požadavků 
    4b) 1.7.2015 - 31.7.2015 - instalace skladu a transakcí v DCI pro nový sklad
    4c) 3.8.2015 - 31.8.2015 - zpřístupnění skladu, instalace sítě, regálu, linky, technologií…
    4d) 1.9.2015 - 30.9.2015 - instalace technologii, PLC + testování 
    4e) 8.10.2015 - 11.10.2015 – stěhování vychystávací zóny + testování v ostrém provozu
    4f) 12.10.2015 - Zahájení ostré expedice v novém skladě bez KX 
    4g) 23.10.2015 - 25.10.2015 – instalace přesunutých KX a pick to light 


Požadavek ADLER (T. Funk) na dodavatele technologií a software – 12.10.2015 začíná ostrý provoz na novém skladě – budeme potřebovat, aby byli k dispozici na místě všichni dodavatele technologií a software celý týden (12.10.2015 – 16.10.2015) pro případ, že vzniknou komplikace.

Požadavek ADLER (M. Řehoř) na HSF (M. Kosa) – 
- od 3.8.2015 se bude navážet cca 1000 tun železa – cca 100 kamiónu – je potřebné zabezpečit, aby byl hlavní vjezd volný, aby nebyla žádná uzávěrka, výkopové práce -  tzn. aby byl zabezpečený plynulý průchod kamiónů
- 8.10.2015 – 11.10.2015 bude probíhat stěhování zboží ze stávajícího skladu – cca 200-300 kamiónu za 4 dny – je potřebné zabezpečit aby byli příjezdové cesty přechodné a komunikace sjízdné -  tzn. aby byl zabezpečený plynulý průchod kamiónů

Požadavek ADLER (M. Řehoř) na všechny – v případě, že někdo naplánuje/vymyslí změnu, jiné řešení než bylo domluveno apod. je potřebné stále informovat a konzultovat realizačním teamem  ADLER - M. Řehoř a T. Funk  

Požadavek ADLER (M. Řehoř) na všechny – 
- Seznámit se s harmonogramem prací, potvrdit, že harmonogram stíhají resp. neprodleně informovat o případných omezeních, překážkách , zdrženích
- Nahlásit minimálně 1 týden před realizací jednotlivých prací v novém skladě počet zaměstnanců, kteří budou za jednotlivé firmy přítomný – upřesněný seznam lidí, kdo je za daný team odpovědná osoba, kdy budou přítomní, plán nájezdu vozidel (kolik vozidel, den a čas) 

Požadavek HSF (M. Kosa) – potřebují všechny podklady pro hasiče. 
Odpověď ADLER (M. Řehoř) – podklady dodáme, chci být přítomen na jednání s hasičem.  
Odpověď  HSF (M. Kosa) – OK, přizveme Vás.

Dotaz Taurid – Při kalkulaci dopravníkového systému nekalkulovali s rozšířením expedice. Rezerva dopravník. systému 30% - s větší nepočítali. 
Odpověď ADLER (M. Řehoř) – O limitech víme, počítáme s tím. Prodloužení navrženého dopravníkového systému by nemělo být  rapidní. Resp. V případě potřeby vzniknou 2 expediční místa.

Dotaz DAS  - jaké zázemí bude k dispozici při realizačních pracích
Odpověď ADLER (M. Řehoř) – k dispozici bude soc. zařízení – WC vpředu, WC vzadu, kanceláře, uzavíratelné prostory
Odpověď  HSF (M. Kosa) – Šatny a sprchy by měli být teoreticky funkční od 15.8.2015 + k dispozici budou i „Antoniky“ v případě, že by nebylo od 3.8.2015 elektro. 
 Odpověď ADLER (M. Řehoř) – všechno si upřesníme v druhé polovině července 

Požadavek ADLER (T. Funk) na HSF (M. Kosa) – 3.8.2015 – je potřebné mít přístup do servrovny. 
Požadavek ADLER (M. Řehoř) na HSF (M. Kosa) – Servrovna musí být 3.8.2015 hotová s podlahou pro nastěhování rack-ů
Odpověď  HSF (M. Kosa) – Podlaha nebude problém, na příčky dáme pozor. V případě, že nebudou schody do poschodí– bude k dispozici plošina, ale i schody by už měli být hotové do 3.8.2015.

Dotaz HSF (M. Kosa) – Nikdo z O2 ho nekontaktoval – bylo domluveno, že ho budou kontaktovat po podpisu smlouvy.
Odpověď ADLER (R. Pokorný) – zjistím, zaurguji

Požadavek ADLER (M. Řehoř) a Elovia (M. Loudín) na ADLER (R. Pokorný) – dodat písemně  veškeré požadavky na kabeláž – ne pouze kde bude umístněná, ale také specifikace – kde začne, kde skončí, jakým způsobem bude zakončená…
Odpověď ADLER (R. Pokorný) – Zadání sepíše P. Němec a dodá na Eloviu (M. Loudin) 

Požadavek ADLER (M. Řehoř) na Elovia (M. Loudín) a ADLER (R. Pokorný) – 
- vytvořit harmonogram prací, co kdy bude hotovo, kdy a kde končí práce Elovia, a nastupuje práce ADLER IT pracovníků 
- navrhnou na všechny sloupy komunikátory – něco jako domácí telefon

Požadavek ADLER (M. Řehoř) na ADLER (P. Němec) – zjistit možnosti výměny čipů za biometriku + zjistit, zda je možné použit biometriku na náš stávající systém

Požadavek ADLER (M. Řehoř) na HSF (M. Kosa), Elovia (M. Loudín), ADLER (R. Pokorný) -   15.9.2015 bude pracoviště vstupní kontroly přesunuto do nové haly + nájezd kontejnerů se zbožím (Asie + krizové zásoby ze stávajícího skladu)  začne do nové haly – od tohoto termínu musí být plně funkční kamery.